## Tabelle1
Paket (Meilensteine sind Fett makiert) | Zuständiger | Dauer geplant(in Stunden) | Dauer(in Stunden) | Status | Freitag (geplannt) | Freitag | Montag (geplannt) | Montag | Dienstag (geplannt) | Dienstag | Mittwoch (geplannt) | Mittwoch | Donnerstag (geplannt) | Donnerstag
AP005 Skript: Netzwerk Tests | Engelhardt | 2 | 0 | 100% | 2
AP006 Test: Netzverfügbarkeit \ Konnektivität | Engelhardt | 1 | 0 | 100% | 1
AP012 Installation: Hypervisor | Engelhardt | 2 | 2 | 100% | 2
AP013 Konfiguration Hypervisor | Engelhardt | 4 | 0 | 100% | 1 |  | 3
AP014 Installation: Linux Server | Engelhardt | 4 | 0 | 100% |  |  | 3 |  | 2
AP015 Konfiguation: Web-/ Mailserver | Engelhardt | 6 | 0 | 100% |  |  |  |  | 4 |  | 2
AP023 Test: Domänen Verfügbarkeit | Engelhardt | 1 | 0 | 100% | [6 empty] | 1
AP024 Test: Authentizierung am AD | Engelhardt | 1 | 0 | 100% | [6 empty] | 1
AP107 Dokumentation: Hypervisor | Engelhardt | 2 | 0 | 100% | [6 empty] | 2
AP108 Dokumentation: Linux Server LAMP | Engelhardt | 2 | 0 | 100% | [8 empty] | 2
AP109 Dokumentation: Linux Server Mail | Engelhardt | 2 | 0 | 100% | [8 empty] | 2
AP110 Dokumentation: Test Linux Server | Engelhardt | 2 | 0 | 100% | [8 empty] | 2
AP002 Router: Basis-Konfiguration (IPv6) | Grossmann | 4 | 0 | 100% | 3
AP004 Router: Routing Intern | Grossmann | 3 | 0 | 100% | 3
AP008 Router: SIXXS-Tunnel | Grossmann | 3 | 0 | 100% |  |  | 3
AP010 Router IPv6 Firewall | Grossmann | 3 | 0 | 100% |  |  | 3
AP018 Test: Mailversand intern | Engelhardt | 1 | 0 | 100% |  |  |  |  | 1
AP019 Test: Mailversand extern | Grossmann | 1 | 0 | 100% |  |  |  |  | 1
AP020 Test: Firewall | Grossmann | 1 | 0 | 100% |  |  |  |  | 1
AP102 Dokumentation: Konfiguration Router | Grossmann | 3 | 0 | 100% |  |  |  |  | 3
AP103 Dokumentation: Konfiguration Switch | Grossmann | 3 | 0 | 100% | [6 empty] | 3
AP104 Dokumentation: Skripte | Grossmann | 3 | 0 | 100% | [6 empty] | 3
AP105 Dokumentation: Test Netzwerk Intern | Grossmann | 2 | 0 | 100% | [8 empty] | 2
AP106 Dokumentation: Test Netzwerk Extern | Grossmann | 2 | 0 | 100% | [8 empty] | 2
AP111 Dokumentation: Test Firewall | Grossmann | 2 | 0 | 0% | [8 empty] | 2
AP001 Zusammentragen und Überprüfen der Hardware | Vogler | 1 | 0 | 100% | 1
AP003 Switch: Basis-Konfiguration (IPv6) | Vogler | 4 | 0 | 100% | 4
AP007 Test: Netzwerk Reinheit (kein IPv4 / Wireshark) | Vogler | 2 | 0 | 0% | 1 |  | 1
AP009 Test: Tunnel Stabilität/Konnektivität/Goodwidth | Vogler | 2 | 0 | 100% |  |  | 2
AP011 Backup: Router \ Switch Konfiguration | Vogler | 2 | 0 | 100% |  |  | 2
AP016 Test: Webserver intern | Vogler | 2 | 0 | 100% |  |  | 1 |  | 1
AP017 Test: Webserver extern | Vogler | 2 | 0 | 100% |  |  |  |  | 2
AP021 Installation: Windows Domain Controller | Vogler | 3 | 0 | 100% |  |  |  |  | 3
AP022 Konfiguration: Windows Domain Controller | Vogler | 6 | 0 | 100% | [6 empty] | 6
AP112 Dokumentation: Domaincontroller | Vogler | 3 | 0 | 0% | [8 empty] | 3
AP113 Dokumentation: Test Domaincontroller | Vogler | 3 | 0 | 0% | [8 empty] | 3
|  | Gesammt | Gesammt | Gesammt | Gesammt | Gesammt | Gesammt | Gesammt | Gesammt | Gesammt | Gesammt | Gesammt | Gesammt | Gesammt
|  | 90 | 2 | 85.71% | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0
[5 empty] | Zur Verfügung | Zur Verfügung | Zur Verfügung | Zur Verfügung | Zur Verfügung | Zur Verfügung | Zur Verfügung | Zur Verfügung | Zur Verfügung | Zur Verfügung
[5 empty] | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18